自然资源部海底矿产资源重点实验室

开放基金课题管理办法（试行）

- 一、总则

第一条自然资源部海底矿产资源重点实验室（以下简称“实验室”）设立实验室开放基金课题（以下简称“开放课题”）。为规范开放课题管理，特制定本办法。

第二条开放课题旨在紧密围绕海洋资源与环境、深部构造与物质循环、深海探测分析前沿技术和深海大数据挖掘等方面中遇到的关键问题开展创新性、前瞻性和应用性研究，促进学术交流，培养科技创新人才，进一步提升科研能力和学术水平。

第三条实验室围绕亟需解决的关键科学问题和技术难题，定期发布《自然资源部海底矿产资源重点实验室开放课题申请指南》（以下简称“指南”）。

第四条开放课题面向国内外科研人员开放，为从事与实验室研究方向相关的基础和应用研究的科研人员提供交流平台和经费资助。

第五条实验室在开放课题管理过程中履行以下职责：

（一）制定并发布申请指南；

（二）受理开放课题申请；

（三）组织开放课题评审；

（四）批准资助开放课题；

（五）管理和监督开放课题实施；

（六）组织开放课题验收。

- 二、申请及评审

第六条开放课题资助方向与相关要求以当年实验室发布的指南内容为准。自指南发布之日起开始接受申请，受理期限为一个月。

第七条申请人应具备以下条件：

（一）申请人一般要求具备中级或以上技术职称；不具备中级或以上技术职称的，须经两名具有高级专业技术职称的同行专家推荐。

（二）申请人同一时间只能作为负责人申请一项开放课题。已获得本实验室开放课题资助者在结题前不得申请新的课题（当年结题的除外）。

第八条申请人须在指南发布之日起一个月内填写《自然资源部海底矿产资源重点实验室开放课题申请书》（一式三份），经所在单位同意并盖单位公章后邮寄至实验室，同时将申请书电子版发送至实验室邮箱。

第九条实验室开放课题设置重点基金课题和一般基金课题两类，执行期限通常为两年。

第十条由实验室组织相关领域专家按照“公平公正，择优录取”的原则对提交的申请书进行评审，确定资助项目和金额，评审结果在网上公开发布，并通知申请人和所在单位。

- 三、过程管理

第十一条申请人接到批准资助通知后，须在指定期限内向实验室提交《自然资源部海底矿产资源重点实验室开放基金课题研究计划书》（以下简称计划书）一式三份，作为拨款和检查的依据，并将研究计划书和电子版发送至实验室邮箱。逾期不报且未说明理由的视为自动放弃。开放课题经实验室认定后正式立项，从次年1月1日起开始实施。

第十二条在课题实施过程中，原则上不得更改研究计划。研究目标、内容、期限等确需调整的，课题负责人须提出书面申请，经所在单位审查同意后，报实验室核准。

第十三条开放课题负责人一般不得代理或更换，遇有特殊情况（如出国、病休、调离原单位、毕业、休学等）所在单位应当及时提出更换负责人的申请，报实验室核准，确保课题顺利完成。

第十四条课题负责人应按照任务书要求开展工作，且每年至少有1次在本实验室开展学术交流。

第十五条课题研究期满，课题负责人应于研究期满一个月内向实验室报送《开放基金课题结题报告》及有关研究成果、原始资料扫描件及复印件（发表学术论文和著作，专利与获奖成果证书，研究工作中的原始技术档案、实验数据、图纸、底片和其它资料，并提供目录清单）对不按时报送或未完成研究内容的课题，实验室提出整改意见，限期整改。

第十六条实验室组织专家对课题进行验收，对完成研究计划书规定任务的课题给予“同意通过验收”结论；同时根据研究成果的科学价值、创新技术水平、推广应用前景等将完成课题分为“优秀”、“良好”、“合格”三个等级并给出验收意见。考核验收情况报实验室审定。出现以下情况之一者，视为“不合格”：1）未完成结题考核指标； 2）存在科研不端或其他违规违纪行为。验收结果通知课题负责人和所在单位。

- 四、成果管理

第十七条开放课题资助经费一次性划拨至申请人所在单位账户。

第十八条开放课题所取得的研究成果（论文、专著、专利、研究报告、数据、鉴定证书和奖励申报等）归实验室和申请人所在单位共享，发表时应标注“自然资源部海底矿产重点实验室开放基金课题资助（课题编号：XXXXXX）”。英文标注“supported by Key Laboratory of Marine Mineral Resources, Ministry of Natural Resources, Guangzhou（No. XXXXXX）”

第十九条开放基金成果需同时满足以下要求：正式发表或录用本基金为第一资助的科技论文不少于1篇（其中重点基金课题要求为SCI论文，一般基金课题为核心及以上科技论文）或授权发明专利不少于1项。作者要求：第一作者或第一通讯作者；作者单位要求：自然资源部海底矿产资源重点实验室排名前二。

第二十条研究成果有鉴定或评审需求的，可由实验室负责组织办理，并由双方联合申报成果或申请奖励。研究成果转让的获利由双方共享，比例另行协商。

- 五、附则

第二十一条本管理办法由实验室负责解释，对执行过程中出现的问题由实验室会议讨论解决。本管理办法自发布之日起施行。如本办法与国家相关管理办法冲突，按国家相关办法执行。